ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2021				пгт Тужа					№ 7/32

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению местных референдумов сельских поселений Тужинского района Кировской области

В соответствии с  подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 13 Закона Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО «О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской области» территориальная избирательная комиссия Тужинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению местных референдумов сельских поселений Тужинского района Кировской области (далее – Календарный план) согласно приложению.

2. Контроль исполнения мероприятий календарного плана возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Т.Г.Бизяеву

Председседатель территориальной

избирательной комиссии

Тужинского района                                                                                                       Л.А.Дудина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Тужинского района                                                                                                       О.А.Жданова

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Тужинского района от 22.07.2021 № 7/32 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению местных референдумов

сельских поселений Тужинского района Кировской области

# Дни голосования – 17-19 сентября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Принятие решения о назначении местного референдума (ч. 5 ст. 22 131-ФЗ, п. 4 ст. 9 186-ЗО) | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении референдума (п. 8 ст. 15 67-ФЗ, п. 5 ст. 9 186-ЗО) | Не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении - (не позднее 4 августа 2021 года) | Представительный орган муниципального образования |
| УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Образование участков референдума (п. 2 ст. 12 186-ЗО) | Образованы главой местной администрации муниципального района сроком на пять лет | Глава местной администрации муниципального района, по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списка участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий референдума, помещений для голосования (п. 6 ст. 12 186-ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 9 августа 2021 года) | Глава местной администрации муниципального района, |
| СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Представление сведений об участниках референдума в территориальную комиссию (п. 4 ст. 11 186-ЗО) | После назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, |
|  | Составление списка избирателей (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2021 года) | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
|  | Передача первого экземпляра списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2021 года) | ТИК |
|  | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и дополнительного уточнения (п. 12 ст. 11 186-ЗО) | За 10 дней до дня голосования (8 сентября 2021 года) | Участковая комиссия |
|  | Направление участникам референдума приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков участников референдума | Не позднее 8 сентября 2021 года | Участковая комиссия |
|  | Уточнение списка участников референдума (п. 11, 13 ст.11 186-ЗО) | После получения списка участникам референдума из территориальной комиссии и до окончания времени голосования | Участковая комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и заверение печатью участковой комиссии (п. 11 ст.11 186-ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 16 сентября 2021 года) | Председатель и секретарь участковой комиссии |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка участников референдума (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 10 ст. 11 186-ЗО) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 16 сентября 2021 года) | Председатель участковой комиссии |
| УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Формирование участковых комиссий (п. 2 ст. 13 186-ЗО, п. 1 ст. 27 67-ФЗ) | Участковые комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной комиссии на 5-летний срок полномочий | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ |
|  | Агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 22 186-3О) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (с 21 августа до 00 часов 17 сентября 2021 года) | Граждане Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации телерадиовещания, периодические печатные издания и сетевые издания |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого участка референдума (п. 7 ст. 54 67-ФЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 19 августа 2021 года) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение референдума (п. 1 ст. 23 186-ЗО, п. 2 ст. 57 67-ФЗ) | После официального опубликования решения о назначении референдума | Глава местной администрации муниципального образования |
|  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования (р. IV Инструкции) | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов голосования | Участковая комиссия |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение референдума (п. 7 ст. 23 186-ЗО) | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования итогов референдума | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА |
|  | Утверждение числа, формы, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 67-ФЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2021 года) | ТИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней от полиграфической организацией комиссии, разместившей заказ (п. 5 ст. 28 186-ЗО) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | ТИК |
|  | Передача бюллетеней в участковые комиссии (п.7 ст. 28 186-ЗО) | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) – (не позднее 15 сентября 2021 года) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 30 186-ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2021 года) | ТИК, Участковая комиссия |
|  | Проведение голосования в день голосования на референдуме (п. 1 ст. 30 186-ЗО) | С 8-00 до 20-00 часов 17,18,19 сентября 2021 года | Участковая комиссия |
|  | Подсчет голосов на участках референдума и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 33 186-ЗО) | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая комиссия |
|  | Рассмотрение поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума в участковой комиссии жалоб (заявлений) (п. 24 ст. 33 186-ЗО) | После проверки всех необходимых действий и подсчетов до подписания протокола об итогах голосования | Участковая комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 24 ст. 33 186-ЗО) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в ИКМО, окружную избирательную комиссию (п. 28 ст. 33 186-ЗО) | Незамедлительно после подписания протоколов | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов референдума (ст. 35 186-ЗО) | После получения из участковой комиссии протоколов об итогах голосования | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации (п. 2 ст. 36 186-ЗО) | В течение одних суток после определения результатов | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 19 октября 2021 года) | ТИК, средства массовой информации |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах референдума (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 18 ноября 2021 года) | ТИК |
|  | Представление в уполномо-ченный Правительством области орган исполнительной власти решения, принятого на местном референдуме и оформленного в виде правового акта (п. 5 ст. 73 67-ФЗ, ч. 1 ст. 43.1 131-ФЗ, ч. 4 ст. 2 306-ЗО) | В течение 10 календарных дней со дня принятия муниципального правового акта (до 29 сентября 2021 года) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Представление сведений об официальном опубликовании решения референдума (ч. 4 ст. 2 306-ЗО) | В течение 10 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта | Представительный орган муниципального образования |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 16.07.2009 № 52/314 «О порядке хранения и передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением местного референдума в Кировской области» | ТИК |

# Footnotes

Постановление ЦИК России от 18.06.2021 № 11/87-8 «О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд».

131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

186-ЗО - Закон Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО «О референдуме Кировской области и местном референдуме Кировской области».

67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные Законом № 186-ЗО сроки действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Законом не предусмотрено иное (статья 291 Закона № 186-ЗО).

Инструкция - Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований (комиссиям референдума) на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных  образований и местных референдумов в Кировской области, утвержденная постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 10.06.2016 № 178/1340.

306-ЗО – Закон Кировской области от 04.07.2013 № 306-ЗО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области»